## RWBS
0
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27
RWBS |  | FWBS | ایجاد | امکان سنجی | مهندسی | اجرا | تامین | مستند سازی | طراحی | تجزیه و تحلیل | پیاده سازی | نصب | خرید
|  | FWBS code | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1-1 | F1-2 | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4
PCWBS Code | PCWBS
1 | زيرساخت پردازشي |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | شبکه و خدمات ارتباطي |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | ابزار كاربري |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1-1 | سخت افزار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2-1 | پهنای باند |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3-1 | امنیت |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3-2 | قابلیت اطمینان |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1-1-1 | مودم ها |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2-1-1 | شبکه های کابلی |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2-1-2 | شبکه های بی سیم |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2-1-1-1 | لایه کاربرد |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2-1-1-2 | لایه جلسه |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2-1-1-3 | لایه انتقال |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2-1-1-4 | لایه شبکه |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2-1-1-5 | لایه پیوند داده |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2-1-1-6 | لایه فیزیکی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0