## Activity List
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
ردیف | سطح (لایه) فعالیت | کد فعالیت |  | عنوان فعالیت | ملاحظات
|  | کد pcwbs | کد fwbs
1 | 1 | 0 | F2 | مهندسی زیر ساخت پردازشی
2 | 1 | 1 | F4 | تامین زیر ساخت پردازشی
3 | 2 | 1 | F2-3 | نصب زیر ساخت پردازشی
4 | 2 | 1 | F2-4 | خرید یزر ساخت پردازشی
5 | 1 | 2 | F4 | تامین شبکه و خدمات ارتباطی
6 | 2 | 2 | F1-2 | طراحی شبکه و خدمات ارتباطی
7 | 2 | 2 | F2-1 | تجزیه و تحلیل شبکه و خدمات ارتباطی
8 | 2 | 2 | F2-3 | نصب شبکه و خدمات ارتباطی
9 | 2 | 2 | F2-4 | خرید شبکه و خدمات ارتباطی
10 | 1 | 3 | F0 | ایجاد ابزار کاربردی
11 | 1 | 3 | F2 | مهندسی ابزار کاربردی
12 | 2 | 3 | F2-1 | تجزیه و تحلیل ابزار کاربردی
13 | 2 | 3 | F2-3 | نصب ابزار کاربردی
14 | 2 | 1--1 | F4 | تامین سخت افزار
15 | 2 | 1--1 | F2-3 | نصب سخت افزار
16 | 2 | 2--1 | F1 | امکان سنجی پهنای باند
17 | 2 | 2--1 | F2 | مهندسی پهنای باند
18 | 2 | 2--1 | F1-1 | مستند سازی پهنای باند
19 | 2 | 2--1 | F2-1 | تجزیه و تحلیل پهنای باند
20 | 2 | 3--1 | F0 | ایجاد امنیت
21 | 2 | 3--1 | F2 | مهندسی امنیت
22 | 2 | 3--1 | F1 | امکان سنجی امنیت
23 | 2 | 3--1 | F1-1 | مستند سازی امنیت
24 | 2 | 3--1 | F2-1 | تجیزه و تحلیل امنیت
25 | 2 | 3--2 | F0 | ایجاد قابلیلت اطمینان
26 | 2 | 3--2 | F2 | مهندسی قابلیلت اطمینان
27 | 2 | 3--2 | F1 | امکان سنجی قابلیلت اطمینان
28 | 2 | 3--2 | F1-1 | مستند سازی قابلیلت اطمینان
29 | 2 | 3--2 | F2-1 | تجزیه و تحلیل قابلیلت اطمینان
30 | 3 | 1--1-1 | F2-1 | تجیزه و تحلیل مودم ها
31 | 3 | 2--1-1 | F3 | اجرای شبکه های کابلی
32 | 3 | 2--1-2 | F3 | اجرای شبکه های بی سیم
33 | 3 | 2--1-2 | F-2-2 | پیاده سازی شبکه های بی سیم
34 | 4 | 2--1-1-1 | F2-1 | تجزیه و تحلیل لایه کاربرد
35 | 4 | 2--1-1-2 | F2-1 | تجزیه و تحلیل لایه جلسه
36 | 4 | 2--1-1-3 | F2-1 | تجزیه و تحلیل لایه انتقال
37 | 4 | 2--1-1-4 | F2-1 | تجزیه و تحلیل لایه شبکه
38 | 4 | 2--1-1-5 | F2-1 | تجزیه و تحلیل لایه پیوند داده
39 | 4 | 2--1-1-6 | F2-1 | تجزیه و تحلیل لایه فیزیکی