## Activity List
ردیف | سطح (لایه) فعالیت | کد فعالیت |  | عنوان فعالیت | پیش نیازها | پس نیازها | مدت زمان | زمان شروع | زمان پایان | بودجه | الگوی مصرف بودجه | ملاحظات
|  | کد pcwbs | کد fwbs
|  |  |  | sprint 1 |  |  | 18 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/28/08
|  |  |  | شروع فاز عملی پروژه |  |  | 0 days | Thu 1/3/08 | Thu 1/3/08
|  |  |  | زیرساخت پردازشی |  |  | 18 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/28/08
|  |  |  | خرید زیرساخت پردازشی |  |  | 3 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/7/08
|  |  |  | سرویس دهنده |  |  | 8 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/14/08
|  |  |  | تامین سرویس دهنده (سرور) |  |  | 5 days | Thu 1/3/08 | Wed 1/9/08
|  |  |  | پهنای باند سرویس دهنده |  |  | 3 days | Thu 1/10/08 | Mon 1/14/08
|  |  |  | تامین عرض باند سرویس دهنده | 6 |  | 3 days | Thu 1/10/08 | Mon 1/14/08
|  |  |  | خدمت افزار های زیرساخت پردازشی |  |  | 10 days | Tue 1/15/08 | Mon 1/28/08
|  |  |  | نصب خدمت افزار های زیرساخت پردازشی | 4,6,7,8 |  | 3 days | Tue 1/15/08 | Thu 1/17/08
|  |  |  | تنظیم و راه اندازی خدمت افزار های زیرساخت پردازشی | 10 |  | 7 days | Fri 1/18/08 | Mon 1/28/08
|  |  |  | آماده شدن زیرساخت پردازشی | 11,2,4,5,6,7,8,10 |  | 0 days | Mon 1/28/08 | Mon 1/28/08
|  |  |  | sprint 2 | 1 |  | 10 days | Tue 1/29/08 | Mon 2/11/08
|  |  |  | شبکه ارتباطی |  |  | 10 days | Tue 1/29/08 | Mon 2/11/08
|  |  |  | تامین شبکه ارتباطی |  |  | 3 days | Tue 1/29/08 | Thu 1/31/08
|  |  |  | راه اندازی شبکه ارتباطی | 15 |  | 4 days | Fri 2/1/08 | Wed 2/6/08
|  |  |  | تنظیم شبکه ارتباطی | 16 |  | 3 days | Thu 2/7/08 | Mon 2/11/08
|  |  |  | sprint 3 |  |  | 22 days? | Tue 2/12/08 | Wed 3/12/08
|  |  |  | خدمت افزار پیام رسان |  |  | 22 days? | Tue 2/12/08 | Wed 3/12/08
|  |  |  | خرید خدمت افزار پیام رسان | 1,13 |  | 3 days | Tue 2/12/08 | Thu 2/14/08
|  |  |  | آموزش خدمت افزار پیام رسان | 20 |  | 10 days | Fri 2/15/08 | Thu 2/28/08
|  |  |  | نصب خدمت افزار پیام رسان | 20 |  | 4 days | Fri 2/15/08 | Wed 2/20/08
|  |  |  | تنظیم و راه اندازی حدمت افزار پیام رسان | 20,22 |  | 5 days | Thu 2/21/08 | Wed 2/27/08
|  |  |  | آماده شن خدمت افزار | 20,21,22,23 |  | 0 days | Thu 2/28/08 | Thu 2/28/08
|  |  |  | آزمایش خدمت افزار پیام رسان |  |  | 9 days | Thu 2/28/08 | Tue 3/11/08
|  |  |  | ارزیابی امنیتی خدمت افزار پیام رسان اجتماعی | 23 |  | 6 days | Thu 2/28/08 | Thu 3/6/08
|  |  |  | ارزیابی کارایی خدمت افزار پیام رسان اجتماعی | 23 |  | 9 days | Thu 2/28/08 | Tue 3/11/08
|  |  |  | در اختیار داشتن خدمت افزار مطمئن | 26,27 |  | 0 days | Tue 3/11/08 | Tue 3/11/08
|  |  |  | کاربران خدمت افزار |  |  | 19 days? | Fri 2/15/08 | Wed 3/12/08
|  |  |  | نیازسنجی کاربران خدمت افزار | 20 |  | 18 days | Fri 2/15/08 | Tue 3/11/08
|  |  |  | دسته بندی کاربران خدمت افزار | 30 |  | 1 day? | Wed 3/12/08 | Wed 3/12/08
|  |  |  | تحویل خدمت افزار | 30,31 |  | 0 days | Wed 3/12/08 | Wed 3/12/08
|  |  |  | sprint 4 |  |  | 33 days? | Tue 2/12/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | سامانه پیام رسان اجتماعی |  |  | 33 days? | Tue 2/12/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | بهره برداری از سامانه پیام رسان اجتماعی | 17 |  | 8 days | Tue 2/12/08 | Thu 2/21/08
|  |  |  | آماده بودن نسخه های اولیه برای ارائه به کاربران | 35 |  | 0 days | Thu 2/21/08 | Thu 2/21/08
|  |  |  | ارزیابی امنیت پیام رسان اجتماعی | 17,36 |  | 7 days | Fri 2/22/08 | Mon 3/3/08
|  |  |  | تنظیم امنیتی پیام رسان اجتماعی | 35,37,39,17 |  | 4 days | Mon 3/10/08 | Thu 3/13/08
|  |  |  | طراحی تنظیمات امنیتی پیام رسان اجتماعی | 37,17 |  | 4 days | Tue 3/4/08 | Fri 3/7/08
|  |  |  | ارزیابی کارایی پیام رسان اجتماعی | 35,17 |  | 14 days | Fri 2/22/08 | Wed 3/12/08
|  |  |  | کاربرد افزرا پیام رسان | 35 |  | 25 days? | Fri 2/22/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | ایجاد کاربردافزار پیام رسان |  |  | 25 days? | Fri 2/22/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | تحلیل کاربرد افزار پیام رسان |  |  | 2 days? | Wed 3/26/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | ارزیابی امنیتی کاربردافزار پیام رسان اجتماعی | 47,48 |  | 1 day? | Wed 3/26/08 | Wed 3/26/08
|  |  |  | آزمایش کاربردافزار پیام رسان اجتماعی | 48 |  | 1 day? | Wed 3/26/08 | Wed 3/26/08
|  |  |  | ارزیابی کارایی کاربردافزار پیام رسان اجتماعی | 45 |  | 1 day? | Thu 3/27/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | طراحی کاربردافزار پیام رسان |  |  | 5 days | Fri 2/22/08 | Thu 2/28/08
|  |  |  | پیاده سازی کاربردافزار پیام رسان | 47 |  | 18 days | Fri 2/29/08 | Tue 3/25/08
|  |  |  | اتمام مراحل اجرایی | 18,46,47,48 |  | 0 days | Thu 3/27/08 | Thu 3/27/08
|  |  |  | sprint 5 |  |  | 1 day? | Thu 1/3/08 | Thu 1/3/08