## Activity List
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
ردیف | سطح (لایه) فعالیت | کد فعالیت |  | عنوان فعالیت | ملاحظات
|  | کد pcwbs | کد fwbs
1 | 0 | 0 |  | نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک سامانه پیام رسان اجتماعی | فرض بر آن است که یک خدمت افزار پیام رسان اجتماعی وجود دارد که قرار است مبنای ایجاد یک سامانه الکترونیکی شود
2 | 2 | 1-1 | F2 | تامین زیرساخت پردازشی
3 | 2 | 2-1 | F2 | تامین شبکه ارتباطی
4 | 2 | 3-1 | F2-1 | خرید خدمت افزار پیام رسان
5 | 2 | 3-1 | F5 | آموزش خدمت افزار پیام رسان
6 | 2 | 3-1 | F1 | نصب خدمت افزار پیام رسان
7 | 2 | 3-1 | F3-2 | تنظیم و راه اندازی خدمت افزار پیام رسان
8 | 2 | 3-1 | F4-1 | آزمایش خدمت افزار پیام رسان
9 | 3 | 4-1-1 | F3 | ایجاد کاربردافزار پیام رسان
10 | 3 | 3-1-1 | F4-2 | نیازسنجی کاربران خدمت افزار
11 | 3 | 3-1-1 | F4-3 | دسته بندی کاربران خدمت افزار
12 | 3 | 4-1-1 | F4 | تحلیل کاربرد افزار پیام رسان
13 | 3 | 4-1-1 | F3-1 | طراحی کاربردافزار پیام رسان
14 | 3 | 4-1-1 | F3 | پیاده سازی کاربردافزار پیام رسان
15 | 3 | 4-1-1 | F2 | تامین سرویس دهنده (سرور)
16 | 4 | 1-1-1-1 | F2 | تامین عرض باند سرویس دهنده
17 | 2 | 1-1 | F1 | نصب خدمت افزارهای زیرساخت پردازشی
18 | 3 | 1-1 | F3-2-1 | تنظیم و راه اندازی خدمت افزارهای زیرساخت پردازشی
19 | 2 | 4-1 | F3-3 | بهره برداری از سامانه پیام رسان اجتماعی
20 | 3 | 2-1 | F3-2-1 | راه اندازی شبکه ارتباطی
21 | 2 | 2-1 | F3-2 | تنظیم شبکه ارتباطی
22 | 2 | 4-1 | F4-4 | ارزیابی امنیت پیام رسان اجتماعی
23 | 2 | 4-1 | F3-2 | تنظیم امنیتی پیام رسان اجتماعی
24 | 2 | 4-1 | F3-1 | طراحی تنظیمات امنیتی پیام رسان اجتماعی
25 | 2 | 3-1 | F4-4 | ارزیابی امنیتی خدمت افزار پیام رسان اجتماعی
26 | 3 | 4-1-1 | F4-4 | ارزیابی امنیتی کاربردافزار پیام رسان اجتماعی
27 | 3 | 4-1-1 | F4-1 | آزمایش کاربردافزار پیام رسان اجتماعی
28 | 2 | 4-1 | F4-4 | ارزیابی کارایی پیام رسان اجتماعی
29 | 2 | 3-1 | F4-4 | ارزیابی کارایی خدمت افزار پیام رسان اجتماعی
30 | 3 | 4-1-1 | F4-4 | ارزیابی کارایی کاربردافزار پیام رسان اجتماعی