## RWBS
RWBS |  | FWBS | نصب | تامین | ایجاد | تحلیل | آموزش | خرید | طراحی | تنظیم | بهره برداری | آزمایش | نیازسنجی | دسته بندی | ارزیابی | تنظیم و راه اندازی
|  | FWBS code | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F2-1 | F3-1 | F3-2 | F3-3 | F4-1 | F4-2 | F4-3 | F4-4 | F3-2-1
PCWBS Code | PCWBS |  | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14
1 | sprint1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | sprint2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | sprint3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | sprint4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | sprint5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1-1 | زیرساخت پردازشی |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2-1 | شبکه ارتباطی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-1 | خدمت افزار پیام رسان |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4-1 | سامانه پیام رسان اجتماعی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-1-1 | سرویس دهنده |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1-1-2 | خدمت افزار های زیر ساخت پردازشی |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3-1-1 | کاربران خدمت افزار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
4-1-1 | کاربرد افزرا پیام رسان |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1-1-1-1 | پهنای باند سرویس دهنده |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0