## Activity List
ردیف | سطح (لایه) فعالیت | کد فعالیت |  | عنوان فعالیت | پیش نیازها | پس نیازها | مدت زمان | زمان شروع | زمان پایان | بودجه | الگوی مصرف بودجه | ملاحظات
|  | کد pcwbs | کد fwbs
1 | 2 | 1-1 | F2 | نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک سامانه پیام رسان اجتماعی |  |  | 63.4 days | Thu 1/3/08 | Tue 4/1/08 | 170644
2 | 2 | 2-1 | F2 | sprint 1 |  |  | 17 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/28/08 | 70220
3 | 2 | 3-1 | F2-1 | شروع فاز عملی پروژه |  | 7,39 | 2.5 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/7/08 | 20 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
4 | 2 | 3-1 | F5 | زیرساخت پردازشی |  | 3 | 17 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/28/08 | 70200
5 | 2 | 3-1 | F1 | خرید زیرساخت پردازشی |  |  | 2.63 days | Thu 1/3/08 | Mon 1/7/08 | 20000 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
6 | 2 | 3-1 | F3-2 | سرویس دهنده |  | 5 | 6.25 days | Thu 1/3/08 | Fri 1/11/08 | 44000
7 | 2 | 3-1 | F4-1 | تامین سرویس دهنده (سرور) |  | 6 | 1.5 days | Thu 1/3/08 | Fri 1/4/08 | 35000 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
8 | 3 | 4-1-1 | F3 | پهنای باند سرویس دهنده |  |  | 1.25 days | Thu 1/10/08 | Fri 1/11/08 | 9000
9 | 3 | 3-1-1 | F4-2 | تامین عرض باند سرویس دهنده |  | 52 | 1.25 days | Thu 1/10/08 | Fri 1/11/08 | 9000 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
10 | 3 | 3-1-1 | F4-3 | خدمت افزار های زیرساخت پردازشی | 7 |  | 9 days | Tue 1/15/08 | Mon 1/28/08 | 6200
11 | 3 | 4-1-1 | F4 | نصب خدمت افزار های زیرساخت پردازشی |  |  | 2.88 days | Tue 1/15/08 | Thu 1/17/08 | 3000 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
12 | 3 | 4-1-1 | F3-1 | تنظیم و راه اندازی خدمت افزار های زیرساخت پردازشی | 5,7,8,9 |  | 1.5 days | Fri 1/18/08 | Mon 1/21/08 | 2000 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
13 | 3 | 4-1-1 | F3 | آماده شدن زیرساخت پردازشی | 11 |  | 0 days | Mon 1/28/08 | Mon 1/28/08 | 1200 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
14 | 3 | 4-1-1 | F2 | sprint 2 | 12,3,5,6,7,8,9,11 | 13 | 10 days | Tue 1/29/08 | Mon 2/11/08 | 12200
15 | 4 | 1-1-1-1 | F2 | شبکه ارتباطی | 2 | 14 | 10 days | Tue 1/29/08 | Mon 2/11/08 | 12200
16 | 2 | 1-1 | F1 | تامین شبکه ارتباطی |  | 15 | 3.75 days | Tue 1/29/08 | Fri 2/1/08 | 9000 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
17 | 3 | 1-1 | F3-2-1 | راه اندازی شبکه ارتباطی |  | 16 | 2.5 days | Fri 2/1/08 | Tue 2/5/08 | 2000 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
18 | 2 | 4-1 | F3-3 | تنظیم شبکه ارتباطی | 16 |  | 3 days | Thu 2/7/08 | Mon 2/11/08 | 1200 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
19 | 3 | 2-1 | F3-2-1 | sprint 3 | 17 |  | 22.5 days | Tue 2/12/08 | Thu 3/13/08 | 67070
20 | 2 | 2-1 | F3-2 | خدمت افزار پیام رسان |  | 19 | 22.5 days | Tue 2/12/08 | Thu 3/13/08 | 67070
21 | 2 | 4-1 | F4-4 | خرید خدمت افزار پیام رسان |  | 20 | 0.5 days | Tue 2/12/08 | Tue 2/12/08 | 45000 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
22 | 2 | 4-1 | F3-2 | آموزش خدمت افزار پیام رسان | 2,14 | 21 | 2.63 days | Fri 2/15/08 | Tue 2/19/08 | 6000 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
23 | 2 | 4-1 | F3-1 | نصب خدمت افزار پیام رسان | 21 | 22 | 2.5 days | Fri 2/15/08 | Tue 2/19/08 | 2000 | مصرف در انتهاي فعاليت
24 | 2 | 3-1 | F4-4 | تنظیم و راه اندازی حدمت افزار پیام رسان | 21 |  | 3.25 days | Thu 2/21/08 | Tue 2/26/08 | 1000 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
25 | 3 | 4-1-1 | F4-4 | آماده شن خدمت افزار | 21,23 |  | 1.5 days | Thu 2/28/08 | Mon 3/3/08 | 500 | مصرف در انتهاي فعاليت
26 | 3 | 4-1-1 | F4-1 | آزمایش خدمت افزار پیام رسان | 21,22,23,24 | 25,26 | 10.5 days | Thu 2/28/08 | Thu 3/13/08 | 5570
27 | 2 | 4-1 | F4-4 | ارزیابی امنیتی خدمت افزار پیام رسان اجتماعی |  |  | 6 days | Thu 2/28/08 | Thu 3/6/08 | 4050 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
28 | 2 | 3-1 | F4-4 | ارزیابی کارایی خدمت افزار پیام رسان اجتماعی | 24 | 27 | 9 days | Thu 2/28/08 | Tue 3/11/08 | 1520 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
29 | 3 | 4-1-1 | F4-4 | در اختیار داشتن خدمت افزار مطمئن | 24 | 28 | 1.5 days | Tue 3/11/08 | Thu 3/13/08 | 0
30 | 3 | 4-2 | F3-2 | کاربران خدمت افزار | 27,28 |  | 19.5 days | Fri 2/15/08 | Thu 3/13/08 | 7000
31 | 3 | 3-2 | F4-4 | نیازسنجی کاربران خدمت افزار |  |  | 3.75 days | Fri 2/15/08 | Wed 2/20/08 | 4500 | مصرف در ابتداي شروع فعاليت
32 | 4 | 4-1-1 | F4-4 | دسته بندی کاربران خدمت افزار | 21 | 32 | 1 day | Wed 3/12/08 | Wed 3/12/08 | 1200 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
33 | 2 | 4-1-1 | F4-1 | تحویل خدمت افزار | 31 | 32 | 0.5 days | Wed 3/12/08 | Thu 3/13/08 | 1300 | مصرف در انتهاي فعاليت
34 | 3 | 4-2 | F4-4 | sprint 4 | 31,32 |  | 35.4 days | Tue 2/12/08 | Tue 4/1/08 | 21154
35 | 2 | 3-2 | F4-4 | سامانه پیام رسان اجتماعی |  |  | 35.4 days | Tue 2/12/08 | Tue 4/1/08 | 21154
36 | 3 | 4-1-2 | F4-4 | بهره برداری از سامانه پیام رسان اجتماعی |  |  | 2.88 days | Tue 2/12/08 | Thu 2/14/08 | 500 | مصرف در انتهاي فعاليت
37 | 2 | 4-3 | F3-3 | آماده بودن نسخه های اولیه برای ارائه به کاربران | 18 |  | 0 days | Thu 2/21/08 | Thu 2/21/08 | 0
38 | 2 | 3-3 | F4-4 | ارزیابی امنیت پیام رسان اجتماعی | 36 |  | 5 days | Fri 2/22/08 | Thu 2/28/08 | 6000 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
39 | 2 | 4-1-1 | F4-4 | تنظیم امنیتی پیام رسان اجتماعی | 18,37 |  | 4 days | Mon 3/10/08 | Thu 3/13/08 | 1300 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت
40 | 2 | 4-1-1 | F4-1 | طراحی تنظیمات امنیتی پیام رسان اجتماعی | 36,38,40,18 |  | 4.63 days | Tue 3/4/08 | Mon 3/10/08 | 1600 | مصرف در انتهاي فعاليت
41 | 2 | 4-3 | F4-4 | ارزیابی کارایی پیام رسان اجتماعی | 38,18 | 52 | 6.13 days | Fri 2/22/08 | Mon 3/3/08 | 1654 | مصرف در انتهاي فعاليت
42 | 3 | 3-3 | F4-4 | کاربرد افزرا پیام رسان | 36,18 |  | 27.4 days | Fri 2/22/08 | Tue 4/1/08 | 10100
43 | 3 | 4-2 | F3-2 | ایجاد کاربردافزار پیام رسان | 36 | 43 | 27.4 days | Fri 2/22/08 | Tue 4/1/08 | 10100
44 | 2 | 3-2 | F4-4 | تحلیل کاربرد افزار پیام رسان |  | 43 | 3.7 days | Wed 3/26/08 | Mon 3/31/08 | 6700
45 | 2 | 4-1-1 | F4-4 | ارزیابی امنیتی کاربردافزار پیام رسان اجتماعی |  | 44 | 2 days | Wed 3/26/08 | Thu 3/27/08 | 300 | مصرف در انتهاي فعاليت
46 | 3 | 4-1-1 | F4-1 | آزمایش کاربردافزار پیام رسان اجتماعی | 48,49 |  |  | Wed 3/26/08 | Thu 3/27/08 | 5000 | مصرف در انتهاي فعاليت
47 | 3 | 4-2 | F4-4 | ارزیابی کارایی کاربردافزار پیام رسان اجتماعی | 49 |  | 2 days | Thu 3/27/08 | Mon 3/31/08 | 1400 | مصرف در انتهاي فعاليت
48 | 3 | 3-2 | F4-4 | طراحی کاربردافزار پیام رسان | 46 |  | 2 days | Fri 2/22/08 | Fri 2/29/08 | 1550 | مصرف در انتهاي فعاليت
49 | 3 | 4-1-2 | F4-4 | پیاده سازی کاربردافزار پیام رسان |  |  | 5.5 days | Fri 2/29/08 | Thu 3/6/08 | 1850 | مصرف با نرخ ثابت در طول انجام فعاليت