## Sheet1
Start | Finish | % Complete | % Work Complete
Thu 1/3/08 | Fri 3/14/08 | 77% | 74%
Thu 1/3/08 | Fri 2/15/08 | 100% | 100%
Thu 1/3/08 | Mon 1/7/08 | 100% | 100%
Thu 1/3/08 | Fri 2/15/08 | 100% | 100%
Thu 1/3/08 | Mon 1/7/08 | 100% | 100%
Thu 1/3/08 | Fri 1/11/08 | 100% | 100%
Thu 1/3/08 | Fri 1/4/08 | 100% | 100%
Thu 1/10/08 | Fri 1/11/08 | 100% | 100%
Thu 1/10/08 | Fri 1/11/08 | 100% | 100%
Tue 1/15/08 | Fri 2/15/08 | 100% | 100%
Tue 1/15/08 | Thu 1/17/08 | 100% | 100%
Fri 1/18/08 | Fri 2/15/08 | 100% | 100%
Mon 1/28/08 | Mon 1/28/08 | 100% | 100%
Tue 1/29/08 | Mon 2/11/08 | 100% | 100%
Tue 1/29/08 | Mon 2/11/08 | 100% | 100%
Tue 1/29/08 | Fri 2/1/08 | 100% | 100%
Fri 2/1/08 | Tue 2/5/08 | 100% | 100%
Thu 2/7/08 | Mon 2/11/08 | 100% | 100%
Tue 2/12/08 | Thu 3/13/08 | 73% | 84%
Tue 2/12/08 | Thu 3/13/08 | 73% | 84%
Tue 2/12/08 | Tue 2/12/08 | 100% | 100%
Fri 2/15/08 | Tue 2/19/08 | 100% | 100%
Fri 2/15/08 | Tue 2/19/08 | 100% | 100%
Thu 2/21/08 | Tue 2/26/08 | 100% | 100%
Thu 2/28/08 | Mon 3/3/08 | 100% | 100%
Thu 2/28/08 | Thu 3/13/08 | 57% | 77%
Thu 2/28/08 | Thu 3/6/08 | 78% | 91%
Thu 2/28/08 | Tue 3/11/08 | 52% | 90%
Wed 3/12/08 | Thu 3/13/08 | 0% | 0%
Fri 2/15/08 | Fri 2/22/08 | 71% | 68%
Fri 2/15/08 | Wed 2/20/08 | 100% | 100%
Wed 2/20/08 | Thu 2/21/08 | 0% | 0%
Thu 2/21/08 | Fri 2/22/08 | 0% | 0%
Tue 2/12/08 | Fri 3/14/08 | 64% | 54%
Tue 2/12/08 | Fri 3/14/08 | 64% | 54%
Tue 2/12/08 | Thu 2/14/08 | 100% | 100%
Thu 2/21/08 | Thu 2/21/08 | 100% | 100%
Fri 2/22/08 | Thu 2/28/08 | 100% | 100%
Mon 3/10/08 | Fri 3/14/08 | 0% | 0%
Tue 3/4/08 | Mon 3/10/08 | 36% | 36%
Fri 2/22/08 | Mon 3/3/08 | 100% | 100%
Fri 2/22/08 | Fri 3/14/08 | 56% | 41%
Fri 2/22/08 | Fri 3/14/08 | 56% | 41%
Thu 3/6/08 | Wed 3/12/08 | 0% | 0%
Thu 3/6/08 | Mon 3/10/08 | 0% | 0%
Thu 3/6/08 | Mon 3/10/08 | 0% | 0%
Mon 3/10/08 | Wed 3/12/08 | 0% | 0%
Fri 2/22/08 | Fri 2/29/08 | 100% | 100%
Fri 2/29/08 | Thu 3/6/08 | 89% | 89%
Thu 3/13/08 | Fri 3/14/08 | 0% | 0%

## Sheet2
* Software development
Contractor labor estimate | 3000 | 150 | 450000
Project team member estimate | 1920 | 75 | 144000
Total labor estimate |  |  | 594000
Function point estimate | Quantity | Conversion Factor | Function Points
External inputs | 10 | 4 | 40
External interface files | 3 | 7 | 21
External outputs | 3 | 5 | 15
External queries | 3 | 4 | 12
Logical internal tables | 6 | 10 | 60
Total function points |  |  | 148
Java 2 languange equivalency value |  |  | 46
Source lines of code (SLOC) estimate |  |  | 6808
Productivity *KSLOC^Penalty (person months) | 30.2659
Total labor hours (160 hours/month) | 4842.5507
Cost/labor hour ($120/hour) | 120
Total software development estimate | 581106.0898